| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 11/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOLICITANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | ROL |
| Javier Gutiérrez Pastor | Director del Proyecto |

TÍTULO

Cambio en la duración del Sprint 2

| TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| Ajuste en el cronograma | Se solicita un cambio en el cronograma del proyecto (MsProject) para reflejar en el mismo la nueva duración del Sprint 2. | Dicho cambio se solicita con el fin de mantener la planificación del proyecto alineada con la realidad de los esfuerzos y tiempos estimados, asegurando la correcta coordinación de recursos y el cumplimiento de los plazos de entrega. |

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

El cambio en la duración del Sprint 2 no afecta el alcance del proyecto, ya que los entregables y funcionalidades planificadas permanecen sin modificaciones. Su principal impacto se centra en la planificación del tiempo y la asignación de recursos, asegurando que las tareas se completen dentro de la nueva duración estimada.

| IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREGABLE / PRODUCTO | FECHA ACTUALIZADA | CAMBIO NETO Aumento / (Reducción) |  |
|  |  | HORAS | COSTE |
| Sistema de pago | 7 días | 0h | 0€ |
| Sistema de gestión de clientes y ventas | 5 días | 0h | 0€ |
| Seguimiento de pedidos | 7 días | 0h | 0€ |
| Informes de seguimiento | 11 días | 0h | 0€ |
| TOTALES |  | 0h | 0€ |
| NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | 05/12/2025 |  |  |

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA |
| --- | --- |
| Si no se aprueba la actualización de la duración del Sprint 2, el cronograma del proyecto no reflejará la realidad del trabajo, lo que podría generar desalineación en las fechas de tareas, riesgo de retrasos en hitos, asignación ineficiente de recursos y seguimiento menos fiable del progreso, aunque el alcance del proyecto permanecería sin cambios. | Puede generar retrasos en entregables posteriores, afectar recursos y planificación, y reducir la percepción de estabilidad del proyecto, sin alterar alcance ni calidad. |

A COMPLETAR POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

| APROBADO | ✓ | RECHAZADO |  | ID | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| JUSTIFICACIÓN | ACCIONES A REALIZAR |
| --- | --- |
| Se acepta el cambio para alinear el cronograma con la realidad del esfuerzo del Sprint 2, garantizando una planificación precisa, coordinación eficiente del equipo y cumplimiento de los hitos del proyecto, sin afectar alcance ni calidad de los entregables. | Actualizar el cronograma en MsProject, notificar al equipo sobre las nuevas fechas, revisar la asignación de recursos, ajustar dependencias e hitos de Sprints posteriores, actualizar métricas de seguimiento y registrar oficialmente el cambio en el control de cambios del proyecto. |