| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 08/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A1 | Redacción del acta | Elaboración del acta de investigación, indicando propósito del proyecto junto a una descripción, exclusiones, presupuesto, interesados clave… |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 1.1.1 | Acta de constitución |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 1. | 25/09/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El acta forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A2 | Redacción del registro | Identificación de todos los supuestos referentes al proyecto, que deben ser enumerados y descritos en un registro |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 1.1.2 | Registro de supuestos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 1. | 25/09/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El acta forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A3 | Registro de interesados | Identificación de todos los interesados del proyecto, que serán enumerados en el registro, incluyendo información de interés sobre cada uno de ellos, como el rol que cumple o las expectativas que tiene para el proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 1.1.3 | Registro de interesados |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 1. | 25/09/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A4 | Plan de dirección del proyecto | Redactar un documento que define cómo se ejecutará, supervisará, controlará y cerrará el proyecto. Incluye los planes subsidiarios y establece las desviaciones permitidas de alcance, tiempo y coste, sirviendo como guía principal de gestión. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 1. | 25/09/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A5 | Plan de gestión de requisitos | Redactar un documento que define los procesos para identificar, analizar, documentar, priorizar, validar y controlar los requisitos del proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 1. | 25/09/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A19 | 0 días |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A6 | Plan de gestión de comunicaciones | Redactar un documento que describe cómo se planificarán y controlarán las comunicaciones del proyecto. Incluye los canales, la frecuencia, los formatos y los responsables de cada tipo de comunicación. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 1. | 25/09/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A7 | Enunciado del alcance | Redactar un documento que detalla el trabajo que debe realizarse para entregar los productos del proyecto, incluyendo los objetivos, entregables principales, criterios de aceptación y exclusiones. Sirve de base para definir el alcance detallado. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 2 | 02/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A8 | Plan de gestión del alcance | Redactar un documento que establece los procedimientos para definir, validar y controlar el alcance del proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 2 | 02/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A9 | Plan de gestión del cronograma | Redactar un documento que define cómo se desarrollará, supervisará y controlará el cronograma del proyecto. Incluye, entre otras cosas, las técnicas de estimación de duración y herramientas de planificación. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 3 | 09/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A10 | Plan de gestión de calidad | Redactar un documento que establece los estándares de calidad aplicables al proyecto y describe las actividades de aseguramiento y control necesarias para garantizar que los entregables cumplan con los requisitos definidos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 4 | 16/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A11 | Plan de gestión de riesgos | Redactar un documento en el que se identifiquen los procesos para la detección, análisis, planificación de respuesta y monitoreo de riesgos. Su objetivo es minimizar las amenazas y aprovechar las oportunidades a lo largo del ciclo de vida del proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 4 | 16/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A12 | Plan de gestión de recursos | Redactar un documento que describe cómo se estimarán, adquirirán, asignarán, gestionarán y liberarán los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios. Incluye la estructura organizativa del proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 4 | 16/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A13 | Plan de gestión de las adquisiciones | Redactar un documento que define cómo se planificarán, ejecutarán y controlarán las compras y contrataciones externas. Incluye los criterios de selección de proveedores, los tipos de contratos y los procedimientos de seguimiento de la adquisición. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 5 | 23/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A14 | Plan de gestión de costes | Redactar un documento que establece los métodos para estimar, presupuestar y controlar los costes del proyecto. Permite asegurar que la ejecución se mantenga dentro del presupuesto aprobado y que se controlen las desviaciones económicas. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 5 | 23/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A15 | Plan de gestión de cambios | Redactar un documento que detalla el procedimiento formal para identificar, evaluar, aprobar y controlar los cambios en el proyecto. Garantiza que las modificaciones se gestionen de manera controlada y documentada, preservando la integridad de las líneas base. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 5 | 23/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A16 | Plan de gestión de la configuración | Redactar un documento que define los procesos para identificar, registrar y controlar los elementos configurables del proyecto y sus versiones. Asegura la trazabilidad de los artefactos y la integridad de los entregables a lo largo del ciclo de vida. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.1 | Planes |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación de la semana 5 | 23/10/2025 | El documento se presentará al patrocinador en esta fecha |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de supuestos forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A17 | Redacción del registro de requisitos | Redacción del registro de requisitos del proyecto, que incluirá una enumeración de los mismos, así como la clasificación de cada uno y su nivel de prioridad. Se determinarán los distintos requisitos a partir de las necesidades del cliente. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.2 | Registro de requisitos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 1. | 25/09/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de interesados forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A18 | Redacción del registro de riesgos | Identificación proactiva, análisis cualitativo y documentación estructurada de todos los eventos inciertos que podrían afectar positiva o negativamente a los objetivos del proyecto, describiendo causas raíz, impactos potenciales cuantificados, probabilidades de ocurrencia y estableciendo un sistema de monitoreo continuo. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.3 | Registro de riesgos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 1. | 25/09/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | No procede |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ID ACTIVIDAD |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A19 | Elaboración de la matriz de requisitos y seguimiento | Crear la matriz de requisitos y mantener un seguimiento de ella. Para cada requisito, se deberá establecer su nivel de prioridad, categoría, interesados o fuentes, objetivos con los que está relacionado, entregable al que pertenece y criterios de aceptación junto con las métricas que se usarán para medir su cumplimiento. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.4 | Trazabilidad |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 1. | 25/09/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de interesados forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A5 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A20 | Elaboración de la matriz de responsabilidades y seguimiento | Definir y documentar las responsabilidades de cada miembro del proyecto, estableciendo un sistema de seguimiento para asegurar el cumplimiento de tareas y roles |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2.1.4 | Trazabilidad |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Presentación de documentación semana 4. | 16/10/2025 | Para la fecha indicada se debe haber redactado para poder presentar el documento al patrocinador |
| Entregar plan de dirección | 31/10/2025 | El registro de interesados forma parte del plan de dirección del proyecto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A21 | Diseñar arquitectura y estructura del backend | Definir la arquitectura lógica y física del backend, estableciendo la estructura de capas, módulos, servicios y tecnologías que soportarán la lógica del sistema. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.1 | Backend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del primer sprint | 03/11/2025 | Esta actividad se realizará en la primera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Es la base del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A22 | 0 días |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Arquitecto de sistemas

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A22 | Implementar arquitectura base | Construir e instalar la infraestructura inicial del backend: crear la estructura de proyectos y módulos, configurar dependencias, establecer clases principales… En resumen, crear una versión mínima inicial |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.1 | Backend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del primer sprint | 03/11/2025 | Esta actividad se realizará en la primera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A21 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A23 | 0 días |
| A24 | 0 días |
| A25 | 0 días |
| A26 | 0 días |
| A27 | 0 días |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A23 | Creación de la base de datos y población con datos de prueba | Diseñar y crear la base de datos del sistema, definiendo sus tablas y relaciones, e introducir datos de prueba para validar la estructura y el funcionamiento inicial. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.1 | Backend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del primer sprint | 03/11/2025 | Esta actividad se realizará en la primera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A22 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A24 | Implementar sistema de pago (cesta, pasarela y relacionados) | Desarrollar e integrar el sistema de pago, incluyendo la gestión de la cesta de compra, la conexión con la pasarela de pagos y todos los procesos relacionados para permitir transacciones seguras y completas. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.1 | Backend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del segundo sprint | 10/11/2025 | Esta actividad se realizará en la segunda iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A22 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code. Se asume que se debe cumplir el RGPD.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A25 | Implementar sistema de gestión de clientes y ventas | Desarrollar e integrar las funcionalidades para gestionar clientes, registrar ventas y mantener el historial de transacciones, asegurando un control eficiente de la información comercial. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.1 | Backend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A23 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code. Se asume que se debe cumplir el RGPD.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A26 | Implementar sistema de seguimiento de pedidos | Desarrollar e integrar las funcionalidades que permiten registrar, actualizar y consultar el estado de los pedidos, asegurando un seguimiento completo desde la creación hasta la entrega. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.1 | Backend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del segundo sprint | 10/11/2025 | Esta actividad se realizará en la segunda iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A24 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A27 | Implementar sistema de registro e inicio de sesión | Desarrollar e integrar las funcionalidades que permiten a los usuarios registrarse, autenticarse y gestionar sus credenciales de forma segura dentro del sistema. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.1 | Backend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del primer sprint | 03/11/2025 | Esta actividad se realizará en la primera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A25 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code. Se asume que se debe cumplir el RGPD.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A28 | Diseñar estructura del frontend | Definir la organización y componentes del frontend, estableciendo la arquitectura de vistas, navegación y elementos de interfaz para garantizar una experiencia de usuario coherente. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.2 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del primer sprint | 03/11/2025 | Esta actividad se realizará en la primera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A29 | 0 días |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Arquitecto de sistemas

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A29 | Creación de mockups de interfaz | Diseñar representaciones visuales preliminares de las pantallas del sistema, mostrando la disposición de elementos y la interacción esperada para validar la experiencia de usuario antes del desarrollo. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.2 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del primer sprint | 03/11/2025 | Esta actividad se realizará en la primera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A28 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A30 | 0 días |
| A31 | 0 días |
| A32 | 0 días |
| A33 | 0 días |
| A34 | 0 días |
| A35 | 0 días |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Se asume que el cliente proporcionará los recursos gráficos y logotipo del negocio.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A30 | Implementar interfaz del catálogo y fichas de producto | Desarrollar las pantallas y componentes que muestran el catálogo de productos y las fichas individuales de cada uno. Se hará una diferenciación en el contenido de las fichas en función del tipo de usuario. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.2 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del segundo sprint | 10/11/2025 | Esta actividad se realizará en la segunda iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A29 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede |  |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A31 | Implementar interfaz de cesta y pago | Desarrollar las pantallas y componentes que permiten a los usuarios gestionar la cesta de compra y realizar pagos, incluyendo la selección de productos, revisión del pedido y proceso seguro de transacción. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.2 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del segundo sprint | 10/11/2025 | Esta actividad se realizará en la segunda iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A29 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A32 | Implementar sistema de búsqueda de productos | Desarrollar la funcionalidad que permite a los usuarios buscar y filtrar productos dentro del catálogo en función de 3 criterios distintos a elegir. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.2 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del segundo sprint | 10/11/2025 | Esta actividad se realizará en la segunda iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A29 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A33 | Implementar interfaz de registro e inicio de sesión | Desarrollar las pantallas y componentes que permiten a los usuarios registrarse, iniciar sesión y gestionar sus credenciales de manera segura en el sistema. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.2 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del primer sprint | 03/11/2025 | Esta actividad se realizará en la primera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A29 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A34 | Implementar interfaz de seguimiento de pedidos | Desarrollar las pantallas y componentes que permiten a los usuarios consultar y seguir el estado de los pedidos a través de sus identificadores, mostrando información actualizada desde la creación hasta la entrega. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.2 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del segundo sprint | 10/11/2025 | Esta actividad se realizará en la segunda iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A29 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A35 | Implementar interfaz de gestión de ventas y clientes | Desarrollar las pantallas y componentes que permiten gestionar clientes y ventas, incluyendo la visualización, creación y actualización de registros comerciales. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.2 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del segundo sprint | 10/11/2025 | Esta actividad se realizará en la segunda iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A29 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A36 | Conexión con el backend | Desarrollar la integración entre frontend y backend, asegurando la comunicación correcta de datos, la ejecución de servicios y la sincronización de la información en tiempo real. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.2 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del tercer sprint | 17/11/2025 | Esta actividad se realizará en la tercera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A29 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A37 | Diseñar plan de pruebas | Definir los objetivos, criterios, casos y estrategias de prueba para verificar que el sistema cumple con los requisitos establecidos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.3 | Pruebas |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del tercer sprint | 17/11/2025 | Esta actividad se realizará en la tercera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A38 | 0 días |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A38 | Realizar y ejecutar pruebas | Ejecutar los casos de prueba definidos, verificar los resultados obtenidos frente a los esperados y corregir los errores detectados en el proceso. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.3 | Pruebas |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del tercer sprint | 17/11/2025 | Esta actividad se realizará en la tercera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A37 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A39 | Preparar entorno de despliegue | Configurar y preparar los servidores y demás componentes necesarios para que el sistema pueda ser desplegado y ejecutado correctamente en el entorno de producción o pruebas. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.4 | Servicios de despliegue |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del tercer sprint | 17/11/2025 | Esta actividad se realizará en la tercera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A40 | 0 días |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El sistema deberá ser desplegado en algún PaaS, incluidas las versiones de pruebas y evaluación.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A40 | Configurar base de datos en entorno de despliegue | Crear y ajustar la base de datos en el entorno de despliegue, incluyendo la definición de esquemas, usuarios, permisos y la carga de datos iniciales necesarios para el funcionamiento del sistema. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.4 | Servicios de despliegue |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del tercer sprint | 17/11/2025 | Esta actividad se realizará en la tercera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| A39 | 0 días |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El sistema deberá ser desplegado en algún PaaS, incluidas las versiones de pruebas y evaluación.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A41 | Desplegar la aplicación | Instalar y poner en funcionamiento la aplicación en el entorno de despliegue, asegurando que todos los componentes estén operativos y accesibles para los usuarios finales. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.1.4 | Servicios de despliegue |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del tercer sprint | 17/11/2025 | Esta actividad se realizará en la tercera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

El sistema deberá ser desplegado en algún PaaS, incluidas las versiones de pruebas y evaluación.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A42 | Determinar backlog del primer sprint | Seleccionar, en función de la planificación inicial, los elementos del product backlog que formarán parte del primer sprint, definiendo los objetivos iniciales y el alcance del trabajo a realizar por el equipo en esta primera iteración. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.1 | Informes de seguimiento |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del primer sprint | 03/11/2025 | Esta actividad se realizará en la primera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A43 | Redactar informes del primer sprint | Realizar informes que documenten el seguimiento de la ejecución del proyecto a lo largo de la primera iteración: Sprint Review, Sprint Retrospective e informes de seguimiento del cronograma y de los costes. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.1 | Informes de seguimiento |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del primer sprint | 03/11/2025 | Esta actividad se realizará en la primera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. Se usará MS Project para el seguimiento del cronograma y costes.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A44 | Determinar backlog del segundo sprint | Seleccionar, en función de la planificación inicial y posibles cambios en ella, los elementos del product backlog que formarán parte del segundo sprint, definiendo el alcance del trabajo a realizar por el equipo en esta primera iteración. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.1 | Informes de seguimiento |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del segundo sprint | 10/11/2025 | Esta actividad se realizará en la segunda iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A45 | Redactar informes del segundo sprint | Realizar informes que documenten el seguimiento de la ejecución del proyecto a lo largo de la segunda iteración: Sprint Review, Sprint Retrospective e informes de seguimiento del cronograma y de los costes. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.1 | Informes de seguimiento |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del segundo sprint | 10/11/2025 | Esta actividad se realizará en la segunda iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. Se usará MS Project para el seguimiento del cronograma y costes.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A46 | Determinar backlog del tercer sprint | Seleccionar, en función de la planificación inicial y posibles cambios en ella, los elementos del product backlog que formarán parte del tercer sprint, definiendo el alcance del trabajo a realizar por el equipo en esta primera iteración. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.1 | Informes de seguimiento |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del tercer sprint | 17/11/2025 | Esta actividad se realizará en la tercera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A47 | Redactar informes del tercer sprint | Realizar informes que documenten el seguimiento de la ejecución del proyecto a lo largo de la primera iteración: Sprint Review, Sprint Retrospective e informes de seguimiento del cronograma y de los costes. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.1 | Informes de seguimiento |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Inicio del tercer sprint | 17/11/2025 | Esta actividad se realizará en la tercera iteración |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. Se usará MS Project para el seguimiento del cronograma y costes.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A48 | Elaborar informe de desempeño final | Registrar y analizar la evolución del desempeño de cada uno de los miembros del equipo de trabajo a lo largo de todos los días en los que se ha trabajado. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.2 | Informes de desempeño |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A49 | Redactar informe con todas las solicitudes de cambio recibidas | Documentar todas las solicitudes de cambio en el alcance que se hayan recibido a lo largo de la fase de ejecución del proyecto. Se proporcionará una descripción detallada de la solicitud, un análisis de las partes afectas y su impacto en ellas, la fuente de la solicitud y la resolución de la misma (aceptada o denegada). |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.3 | Registro de cambios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A50 | Redactar registro reuniendo todas las incidencias y su resolución | Documentar todas las incidencias ocurridas durante la ejecución del proyecto, proporcionando una descripción de esta junto con un análisis del impacto y la resolución. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.4 | Registro de incidencias |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A51 | Realizar registro de las tomas de decisiones | Registrar de forma sistemática todas las decisiones tomadas durante el proyecto, incluyendo su justificación, responsables y fecha, para asegurar la trazabilidad y facilitar el seguimiento. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3.2.5 | Registro de decisiones |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A52 | Redacción de informe de cierre | Elaboración del documento formal de cierre que resume objetivos cumplidos, entregables finales aceptados, desviaciones significativas respecto al plan original, lecciones aprendidas y declaración oficial de finalización. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4.1.1 | Informe de cierre |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Se debe entregar junto al producto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A53 | Redacción del documento de lecciones aprendidas | Elaborar un documento que recoja las experiencias, aciertos y errores identificados durante el proyecto, con el fin de mejorar los procesos y prácticas en futuros desarrollos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4.1.2 | Lecciones aprendidas |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Se debe entregar junto al producto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A54 | Elaboración de la presentación | Realizar una presentación en Power Point que recopile los aspectos más importantes del proyecto, con el fin de mostrarle al patrocinador el trabajo realizado durante todas las fases. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4.1.3 | Presentación |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Se debe entregar junto al producto |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Director del proyecto

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| A55 | Elaboración de las instrucciones de despliegue y manuales de usuario | Redactar los documentos que describen el proceso de instalación y despliegue del sistema en sus versiones de producción y pruebas, así como los manuales de usuario que explican su funcionamiento y uso correcto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4.1.4 | Instrucciones de despliegue |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Entrega del producto | 05/12/2025 | Forma parte del producto a entregar |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| No procede | No procede |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente.

RECURSOS NECESARIOS

Desarrollador