| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 01/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Acta de constitución | Código de Cuenta | 1.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Elaboración del acta de investigación, indicando propósito del proyecto junto a una descripción, exclusiones, presupuesto, interesados clave… |  | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del plan de dirección | 31/10/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A1 | Redacción del acta | Director de proyecto | 6 | 46,17€/h | 277,02€ | 0 | 0€ | 0€ | 277,02€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Registro de supuestos | Código de Cuenta | 1.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Identificación de todos los supuestos del proyecto, que serán enumerados en un registro. |  | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del plan de dirección | 31/10/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A2 | Redacción del registro | Director de proyecto | 5 | 46,17€/h | 230,85€ | 0 | 0€ | 0€ | 230,85€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Registro de interesados | Código de Cuenta | 1.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Identificación de todos los interesados del proyecto, que serán enumerados en el registro, incluyendo información de interés sobre cada uno de ellos |  | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del plan de dirección | 31/10/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A3 | Redacción del registro | Director de proyecto | 5 | 46,17€/h | 230,85€ | 0 | 0€ | 0€ | 230,85€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Planes | Código de Cuenta | 2.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Elaboración de todos los planes referentes al proyecto, como el plan de gestión del alcance, plan de dirección… |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del plan de dirección | 31/10/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A4 | Plan de dirección del proyecto | Director de proyecto | 3 | 46,17€/h | 138,51€ | 0 | 0€ | 0€ | 138,51€ |
| A5 | Plan de gestión de requisitos | Director de proyecto | 3 | 46,17€/h | 138,51€ | 0 | 0€ | 0€ | 138,51€ |
| A6 | Plan de gestión de comunicaciones | Director de proyecto | 2 | 46,17€/h | 92,34€ | 0 | 0€ | 0€ | 92,34€ |
| A7 | Enunciado del alcance | Director de proyecto | 3 | 46,17€/h | 138,51€ | 0 | 0€ | 0€ | 138,51€ |
| A8 | Plan de gestión del alcance | Director de proyecto | 3 | 46,17€/h | 138,51€ | 0 | 0€ | 0€ | 138,51€ |
| A9 | Plan de gestión del cronograma | Director de proyecto | 2 | 46,17€/h | 92,34€ | 0 | 0€ | 0€ | 92,34€ |
| A10 | Plan de gestión de calidad | Director de proyecto | 3 | 46,17€/h | 138,51€ | 0 | 0€ | 0€ | 138,51€ |
| A11 | Plan de gestión de riesgos | Director de proyecto | 2 | 46,17€/h | 92,34€ | 0 | 0€ | 0€ | 92,34€ |
| A12 | Plan de gestión de recursos | Director de proyecto | 3 | 46,17€/h | 138,51€ | 0 | 0€ | 0€ | 138,51€ |
| A13 | Plan de gestión de las adquisiciones | Director de proyecto | 2 | 46,17€/h | 92,34€ | 0 | 0€ | 0€ | 92,34€ |
| A14 | Plan de gestión de costes | Director de proyecto | 3 | 46,17€/h | 138,51€ | 0 | 0€ | 0€ | 138,51€ |
| A15 | Plan de gestión de cambios | Director de proyecto | 2 | 46,17€/h | 92,34€ | 0 | 0€ | 0€ | 92,34€ |
| A16 | Plan de gestión de la configuración | Director de proyecto | 2 | 46,17€/h | 92,34€ | 0 | 0€ | 0€ | 92,34€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Registro de requisitos | Código de Cuenta | 2.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Redacción del registro de requisitos del proyecto, que incluirá una enumeración de los mismos, así como la clasificación de cada uno y su nivel de prioridad. Se determinarán los distintos requisitos a partir de las necesidades del cliente. |  | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del plan de dirección | 31/10/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A17 | Redacción del registro | Director de proyecto | 6 | 46,17€/h | 277,02€ | 0 | 0€ | 0€ | 277,02€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Registro de riesgos | Código de Cuenta | 2.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Identificación y análisis de todos los factores de riesgo que puedan afectar al proyecto. Posteriormente, quedarán registrados en un documento. |  | El documento debe estar redactado para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del plan de dirección | 31/10/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A18 | Redacción del registro | Director de proyecto | 6 | 46,17€/h | 277,02€ | 0 | 0€ | 0€ | 277,02€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Trazabilidad | Código de Cuenta | 2.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Garantizar la coherencia del proyecto mediante la elaboración y mantenimiento de la matriz de trazabilidad de requisitos y la matriz de asignación de responsabilidades, asegurando la correcta relación entre requisitos, entregables y responsables. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del plan de dirección | 31/10/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A19 | Elaboración de la matriz de requisitos y seguimiento | Director de proyecto | 5 | 46,17€/h | 230,85€ | 0 | 0€ | 0€ | 230,85€ |
| A20 | Elaboración de la matriz de responsabilidades y seguimiento | Director de proyecto | 4 | 46,17€/h | 184,68€ | 0 | 0€ | 0€ | 184,68€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Backend | Código de Cuenta | 3.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo del módulo backend de la tienda virtual, incluyendo la lógica de negocio, la persistencia de datos y la funcionalidad principal del sistema de pago. | Se asume que se debe cumplir el RGPD. | Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code. La aplicación admin integrada en Django se utilizará sólo durante el desarrollo del producto para las pruebas. Deberá entregarse al cliente toda la funcionalidad necesaria para administrar los contenidos de la tienda y los requisitos del producto. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A21 | Diseñar arquitectura y estructura del backend | Arquitecto de sistemas | 4 | 39,45€/h | 157,80€ | 0 | 0€ | 0€ | 157,80€ |
| A22 | Implementar arquitectura base | Desarrollador | 4 | 35,25€/h | 141,00€ | 0 | 0€ | 0€ | 141,00€ |
| A23 | Creación de la base de datos y población con datos de prueba | Desarrollador | 3 | 35,25€/h | 105,75€ | 0 | 0€ | 0€ | 105,75€ |
| A24 | Implementar sistema de pago (cesta, pasarela y relacionados) | Desarrollador | 6 | 35,25€/h | 211,50€ | 0 | 0€ | 0€ | 211,50€ |
| A25 | Implementar sistema de gestión de clientes y ventas | Desarrollador | 5 | 35,25€/h | 176,25€ | 0 | 0€ | 0€ | 176,25€ |
| A26 | Implementar sistema de seguimiento de pedidos | Desarrollador | 4 | 35,25€/h | 141,00€ | 0 | 0€ | 0€ | 141,00€ |
| A27 | Implementar sistema de registro e inicio de sesión | Desarrollador | 3 | 35,25€/h | 105,75€ | 0 | 0€ | 0€ | 105,75€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Frontend | Código de Cuenta | 3.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo del módulo frontend de la tienda virtual, incluyendo el diseño de la interfaz de usuario, la implementación de componentes interactivos y la conexión con el backend | Se asume que el cliente proporcionará los recursos gráficos y logotipo del negocio. | Desarrollo de la aplicación usando Visual Studio Code. Diseño de una plataforma web responsive. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A28 | Diseñar estructura del frontend | Arquitecto de sistemas | 4 | 33,45€/h | 133,80€ | 0 | 0€ | 0€ | 133,80€ |
| A29 | Creación de mockups de interfaz | Desarrollador | 3 | 35,25€/h | 105,75€ | 0 | 0€ | 0€ | 105,75€ |
| A30 | Implementar interfaz del catálogo y fichas de producto | Desarrollador | 6 | 35,25€/h | 211,50€ | 0 | 0€ | 0€ | 211,50€ |
| A31 | Implementar interfaz de cesta y pago | Desarrollador | 5 | 35,25€/h | 176,25€ | 0 | 0€ | 0€ | 176,25€ |
| A32 | Implementar sistema de búsqueda de productos | Desarrollador | 4 | 35,25€/h | 141,00€ | 0 | 0€ | 0€ | 141,00€ |
| A33 | Implementar interfaz de registro e inicio de sesión | Desarrollador | 2 | 35,25€/h | 70,50€ | 0 | 0€ | 0€ | 70,50€ |
| A34 | Implementar interfaz de seguimiento de pedidos | Desarrollador | 2 | 35,25€/h | 70,50€ | 0 | 0€ | 0€ | 70,50€ |
| A35 | Implementar interfaz de gestión de ventas y clientes | Desarrollador | 4 | 35,25€/h | 141,00€ | 0 | 0€ | 0€ | 141,00€ |
| A36 | Conexión con el backend | Desarrollador | 6 | 35,25€/h | 211,50€ | 0 | 0€ | 0€ | 211,50€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Pruebas | Código de Cuenta | 3.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Ejecución de actividades de verificación y validación del sistema, incluyendo pruebas unitarias, de seguridad, usabilidad y validación de errores encontrados en la implementación de los requisitos |  | Desarrollo de la aplicación usando Django y Visual Studio Code. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A37 | Diseñar plan de pruebas | Tester | 2 | 33,12€/h | 66,24€ | 0 | 0€ | 0€ | 66,24€ |
| A38 | Realizar y ejecutar pruebas | Tester | 10 | 33,12€/h | 331,20€ | 0 | 0€ | 0€ | 331,20€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Servicios de despliegue | Código de Cuenta | 3.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Preparación, configuración y despliegue de la aplicación en un entorno PaaS, incluyendo versiones de pruebas y evaluación, garantizando la disponibilidad y funcionamiento de los servicios backend y frontend |  | El sistema deberá ser desplegado en algún PaaS, incluidas las versiones de pruebas y evaluación. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A39 | Preparar entorno de despliegue | Desarrollador | 3 | 35,25€/h | 105,75€ | 0 | 0€ | 0€ | 105,75€ |
| A40 | Configurar base de datos en entorno de despliegue | Desarrollador | 3 | 35,25€/h | 105,75€ | 0 | 0€ | 0€ | 105,75€ |
| A41 | Desplegar la aplicación | Desarrollador | 4 | 35,25€/h | 141,00€ | 0 | 0€ | 0€ | 141,00€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Informes de seguimiento | Código de Cuenta | 3.2.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Actividades de planificación, control y evaluación del avance del proyecto a lo largo de los sprints. Incluye la determinación del backlog de cada sprint y la elaboración de informes de cada sprint, que incluirá tanto los de seguimiento como las retrospectivas y reviews. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A42 | Determinar backlog del primer sprint | Desarrollador | 2 | 35,25€/h | 70,50€ | 0 | 0€ | 0€ | 70,50€ |
| A43 | Redactar informes del primer sprint | Director de proyecto | 11 | 46,17€/h | 507,87€ | 0 | 0€ | 0€ | 507,87€ |
| A44 | Determinar backlog del segundo sprint | Desarrollador | 2 | 35,25€/h | 70,50€ | 0 | 0€ | 0€ | 70,50€ |
| A45 | Redactar informes del segundo sprint | Director de proyecto | 11 | 46,17€/h | 507,87€ | 0 | 0€ | 0€ | 507,87€ |
| A46 | Determinar backlog del tercer sprint | Desarrollador | 2 | 35,25€/h | 70,50€ | 0 | 0€ | 0€ | 70,50€ |
| A47 | Redactar informes del tercer sprint | Director de proyecto | 11 | 46,17€/h | 507,87€ | 0 | 0€ | 0€ | 507,87€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Informes de desempeño | Código de Cuenta | 3.2.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Recopilación y análisis de los indicadores de desempeño, como cumplimiento de cronograma. Los resultados se consolidan en informe final que permite evaluar el rendimiento general del proyecto y facilita la toma de decisiones por parte de la dirección y el cliente. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A48 | Elaborar informe de desempeño final | Director de proyecto | 6 | 46,17€/h | 277,02€ | 0 | 0€ | 0€ | 277,02€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Registro de cambios | Código de Cuenta | 3.2.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Actividades de documentación de los cambios que se presenten durante el desarrollo del proyecto. Su propósito es mantener el control sobre el alcance, el coste y los plazos, asegurando que toda modificación esté debidamente evaluada, justificada y comunicada a las partes interesadas. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A49 | Redactar informe con todas las solicitudes de cambio recibidas | Director de proyecto | 5 | 46,17€/h | 230,85€ | 0 | 0€ | 0€ | 230,85€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Registro de incidencias | Código de Cuenta | 3.2.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Actividades necesarias para el registro, seguimiento y resolución de incidencias detectadas durante el desarrollo, las pruebas y el despliegue del sistema. Incluye la clasificación de las incidencias por prioridad, su asignación a los responsables correspondientes y la verificación de su resolución antes del cierre del proyecto. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A50 | Redactar registro reuniendo todas las incidencias y su resolución | Desarrollador | 5 | 35,25€/h | 176,25€ | 0 | 0€ | 0€ | 176,25€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Registro de decisiones | Código de Cuenta | 3.2.5 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Creación del registro de decisiones tomadas a lo largo del proyecto. Incluye la documentación de las decisiones clave adoptadas en reuniones y revisiones, especificando su justificación, responsables, impacto en el alcance, cronograma y coste. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A51 | Realizar registro de todas las tomas decisiones | Director de proyecto | 6 | 46,17€/h | 277,02€ | 0 | 0€ | 0€ | 277,02€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Informe de cierre | Código de Cuenta | 4.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Elaboración del informe de cierre del proyecto, documentando los resultados alcanzados, el grado de cumplimiento de los objetivos, las desviaciones detectadas respecto al plan inicial y las lecciones aprendidas. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A52 | Redacción de informe de cierre | Director de proyecto | 4 | 46,17€/h | 184,68€ | 0 | 0€ | 0€ | 184,68€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Lecciones aprendidas | Código de Cuenta | 4.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Documentación de las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. Se podrán identificar distintos aspectos como los aciertos, errores, riesgos no previstos y prácticas exitosas, con el objetivo de mejorar los procesos y servir como referencia para futuros proyectos. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A53 | Redacción del documento de lecciones aprendidas | Director de proyecto | 3 | 46,17€/h | 138,51€ | 0 | 0€ | 0€ | 138,51€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Presentación | Código de Cuenta | 4.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Preparación y elaboración de la presentación final del proyecto que se realizará ante el patrocinador, que contendrá los aspectos más importantes del mismo. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Presentación del proyecto | 11/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A54 | Elaboración de la presentación | Director del proyecto | 5 | 46,17€/h | 230,85€ | 0 | 0€ | 0€ | 230,85€ |

| Nombre del Paquete de Trabajo | Instrucciones de despliegue | Código de Cuenta | 4.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | SUPUESTOS | RESTRICCIONES |
| --- | --- | --- |
| Redacción de un documento con instrucciones de despliegue de la aplicación, así como manuales de usuario para su uso por parte del cliente. |  | Los documentos deben estar redactados para la fecha de entrega. Se seguirán las plantillas proporcionadas por el cliente. |

| HITO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- |
| Entrega del producto | 05/12/2025 |

| RECURSOS Y COSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Actividad | Recurso | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Coste Total |
|  |  |  | Horas | Tarifa | Total | Unidades | Coste Unitario | Total |  |
| A55 | Elaboración de las instrucciones de despliegue y manuales de usuario | Desarrollador | 7 | 35,25€/h | 246,75€ | 0 | 0€ | 0€ | 246,75€ |