| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 08/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | ID PAQUETE DE TRABAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Redacción del acta de constitución | Elaboración del documento formal de constitución del proyecto que establece la autorización oficial, definiendo objetivos estratégicos, alcance preliminar, criterios de éxito medibles, presupuesto asignado, hitos clave, partes interesadas principales y riesgos iniciales identificados. Este documento sirve como base fundacional para todas las decisiones futuras del proyecto. | 1.1.1 |
| A2 | Redacción del registro de supuestos | Documentación exhaustiva de todas las premisas, condiciones y circunstancias externas que se asumen como verdaderas para la planificación del proyecto, incluyendo disponibilidad de recursos, plazos de entrega de proveedores, condiciones del mercado y factores organizacionales que impactan el desarrollo del proyecto. | 1.1.2 |
| A3 | Redacción del registro interesados | Identificación sistemática y documentación detallada de todas las personas, grupos y organizaciones impactadas por el proyecto o que pueden influir en él, incluyendo análisis de su nivel de poder, interés, expectativas específicas, requisitos de comunicación y estrategias de gestión para cada categoría de interesado. | 1.1.3 |
| A4 | Plan de dirección del proyecto | Redactar un documento que define cómo se ejecutará, supervisará, controlará y cerrará el proyecto. Incluye los planes subsidiarios y establece las desviaciones permitidas de alcance, tiempo y coste, sirviendo como guía principal de gestión. | 2.1.1 |
| A5 | Plan de gestión de requisitos | Redactar un documento que define los procesos para identificar, analizar, documentar, priorizar, validar y controlar los requisitos del proyecto. | 2.1.1 |
| A6 | Plan de gestión de comunicaciones | Redactar un documento que describe cómo se planificarán y controlarán las comunicaciones del proyecto. Incluye los canales, la frecuencia, los formatos y los responsables de cada tipo de comunicación. | 2.1.1 |
| A7 | Enunciado del alcance | Redactar un documento que detalla el trabajo que debe realizarse para entregar los productos del proyecto, incluyendo los objetivos, entregables principales, criterios de aceptación y exclusiones. Sirve de base para definir el alcance detallado. | 2.1.1 |
| A8 | Plan de gestión del alcance | Redactar un documento que establece los procedimientos para definir, validar y controlar el alcance del proyecto. | 2.1.1 |
| A9 | Plan de gestión del cronograma | Redactar un documento que define cómo se desarrollará, supervisará y controlará el cronograma del proyecto. Incluye, entre otras cosas, las técnicas de estimación de duración y herramientas de planificación. | 2.1.1 |
| A10 | Plan de gestión de calidad | Redactar un documento que establece los estándares de calidad aplicables al proyecto y describe las actividades de aseguramiento y control necesarias para garantizar que los entregables cumplan con los requisitos definidos. | 2.1.1 |
| A11 | Plan de gestión de riesgos | Redactar un documento en el que se identifiquen los procesos para la detección, análisis, planificación de respuesta y monitoreo de riesgos. Su objetivo es minimizar las amenazas y aprovechar las oportunidades a lo largo del ciclo de vida del proyecto. | 2.1.1 |
| A12 | Plan de gestión de recursos | Redactar un documento que describe cómo se estimarán, adquirirán, asignarán, gestionarán y liberarán los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios. Incluye la estructura organizativa del proyecto. | 2.1.1 |
| A13 | Plan de gestión de las adquisiciones | Redactar un documento que define cómo se planificarán, ejecutarán y controlarán las compras y contrataciones externas. Incluye los criterios de selección de proveedores, los tipos de contratos y los procedimientos de seguimiento de la adquisición. | 2.1.1 |
| A14 | Plan de gestión de costes | Redactar un documento que establece los métodos para estimar, presupuestar y controlar los costes del proyecto. Permite asegurar que la ejecución se mantenga dentro del presupuesto aprobado y que se controlen las desviaciones económicas. | 2.1.1 |
| A15 | Plan de gestión de cambios | Redactar un documento que detalla el procedimiento formal para identificar, evaluar, aprobar y controlar los cambios en el proyecto. Garantiza que las modificaciones se gestionen de manera controlada y documentada, preservando la integridad de las líneas base. | 2.1.1 |
| A16 | Plan de gestión de la configuración | Redactar un documento que define los procesos para identificar, registrar y controlar los elementos configurables del proyecto y sus versiones. Asegura la trazabilidad de los artefactos y la integridad de los entregables a lo largo del ciclo de vida. |  |
| A17 | Redacción del registro de requisitos | Análisis exhaustivo de las necesidades del cliente y transformación en un listado formal de requisitos funcionales y no funcionales, documentados con criterios de aceptación claros, priorizados mediante técnicas como MoSCoW y organizados en un registro trazable que servirá como referencia durante todo el ciclo de vida del proyecto. | 2.1.2 |
| A18 | Redacción del registro de riesgos | Identificación proactiva, análisis cualitativo y documentación estructurada de todos los eventos inciertos que podrían afectar positiva o negativamente a los objetivos del proyecto, describiendo causas raíz, impactos potenciales cuantificados, probabilidades de ocurrencia y estableciendo un sistema de monitoreo continuo. | 2.1.3 |
| A19 | Elaboración de la matriz de requisitos y seguimiento | Creación y mantenimiento de una matriz de trazabilidad bidireccional que vincula sistemáticamente cada requisito con sus entregables correspondientes, características del producto, fuentes de origen y criterios de validación, asegurando la cobertura completa y el cumplimiento verificable de todos los requisitos. | 2.1.4 |
| A20 | Elaboración de la matriz de responsabilidades y seguimiento | Diseño e implementación de una matriz de asignación de responsabilidades (RACI) que define claramente los roles, responsabilidades y niveles de autoridad de cada miembro del equipo para todas las tareas y entregables del proyecto, facilitando la coordinación y evitando duplicidades. | 2.1.4 |
| A21 | Diseñar arquitectura y estructura del backend | Definición de la arquitectura lógica y física del backend del producto, estableciendo la estructura de capas, módulos, servicios y tecnologías que soportarán la lógica del sistema a implementar. | 3.1.1 |
| A22 | Implementar arquitectura base | Instalación y creación de la infraestructura inicial del backend según el diseño establecido, creando la estructura de carpetas, configuraciones de entorno, conexiones base a servicios externos, configuración de las dependencias, establecer las clases principales, manejo de errores y componentes esenciales sobre los que se construirá toda la lógica de negocio. | 3.1.1 |
| A23 | Creación de la base de datos y población con datos de prueba | Diseño y creación de la base de datos del sistema, definiendo sus tablas y relaciones, y realizar una carga de datos de prueba para la validación de la estructura y el funcionamiento inicial. | 3.1.1 |
| A24 | Implementar sistema de pago (cesta, pasarela y relacionados) | Desarrollo e integración del sistema de pago, incluyendo la gestión de la cesta de compra, la conexión con la pasarela de pago y todos los procesos relacionados para permitir realizar transacciones seguras y completas. | 3.1.1 |
| A25 | Implementar sistema de gestión de clientes y ventas | Desarrollo e integración de las funcionalidades para permitir la gestión de clientes, registro de ventas y permitir mantener el historial de transacciones, para asegurar un control eficiente de la información comercial. | 3.1.1 |
| A26 | Implementar sistema de seguimiento de pedidos | Desarrollo e integración de las funcionalidades que permiten registrar, actualizar y consultar el estado de los pedidos, asegurando un seguimiento completo desde la creación del pedido hasta su entrega. | 3.1.1 |
| A27 | Implementar sistema de registro e inicio de sesión | Desarrollo e integración de las funcionalidades que permiten a los usuarios registrarse, autenticarse y gestionar sus credenciales de forma segura dentro del sistema | 3.1.1 |
| A28 | Diseñar estructura del frontend | Definición de la organización y componentes del frontend, estableciendo la arquitectura de vistas, navegación y elementos de interfaz para garantizar una experiencia de usuario coherente | 3.1.2 |
| A29 | Creación de mockups de interfaz | Diseñar representaciones visuales preliminares de las pantallas del sistema, mostrando la disposición de elementos y la interacción esperada para validar la experiencia de usuario antes del desarrollo. | 3.1.2 |
| A30 | Implementar interfaz del catálogo y fichas de producto | Desarrollar las pantallas y componentes que muestran el catálogo de productos y las fichas individuales de cada uno. Se hará una diferenciación en el contenido de las fichas en función del tipo de usuario. | 3.1.2 |
| A31 | Implementar interfaz de cesta y pago | Desarrollar las pantallas y componentes que permiten a los usuarios gestionar la cesta de compra y realizar pagos, incluyendo la selección de productos, revisión del pedido y proceso seguro de transacción. | 3.1.2 |
| A32 | Implementar sistema de búsqueda de productos | Desarrollar la funcionalidad que permite a los usuarios buscar y filtrar productos dentro del catálogo en función de 3 criterios distintos a elegir. | 3.1.2 |
| A33 | Implementar interfaz de registro e inicio de sesión | Desarrollar las pantallas y componentes que permiten a los usuarios registrarse, iniciar sesión y gestionar sus credenciales de manera segura en el sistema. | 3.1.2 |
| A34 | Implementar interfaz de seguimiento de pedidos | Desarrollar las pantallas y componentes que permiten a los usuarios consultar y seguir el estado de los pedidos a través de sus identificadores, mostrando información actualizada desde la creación hasta la entrega. | 3.1.2 |
| A35 | Implementar interfaz de gestión de ventas y clientes | Desarrollar las pantallas y componentes que permiten gestionar clientes y ventas, incluyendo la visualización, creación y actualización de registros comerciales. | 3.1.2 |
| A36 | Conexión con el backend | Desarrollar la integración entre frontend y backend, asegurando la comunicación correcta de datos, la ejecución de servicios y la sincronización de la información en tiempo real. | 3.1.2 |
| A37 | Diseñar plan de pruebas | Definir los objetivos, criterios, casos y estrategias de prueba para verificar que el sistema cumple con los requisitos establecidos. | 3.1.3 |
| A38 | Realizar y ejecutar pruebas | Ejecutar los casos de prueba definidos, verificar los resultados obtenidos frente a los esperados y corregir los errores detectados en el proceso. | 3.1.3 |
| A39 | Preparar entorno de despliegue | Configurar y preparar los servidores y demás componentes necesarios para que el sistema pueda ser desplegado y ejecutado correctamente en el entorno de producción o pruebas. | 3.1.4 |
| A40 | Configurar base de datos en entorno de despliegue | Crear y ajustar la base de datos en el entorno de despliegue, incluyendo la definición de esquemas, usuarios, permisos y la carga de datos iniciales necesarios para el funcionamiento del sistema. | 3.1.4 |
| A41 | Desplegar la aplicación | Instalar y poner en funcionamiento la aplicación en el entorno de despliegue, asegurando que todos los componentes estén operativos y accesibles para los usuarios finales. | 3.1.4 |
| A42 | Determinar backlog del primer sprint | Seleccionar, en función de la planificación inicial, los elementos del product backlog que formarán parte del primer sprint, definiendo los objetivos iniciales y el alcance del trabajo a realizar por el equipo en esta primera iteración. | 3.2.1 |
| A43 | Redactar informes del primer sprint | Realizar informes que documenten el seguimiento de la ejecución del proyecto a lo largo de la primera iteración: Sprint Review, Sprint Retrospective e informes de seguimiento del cronograma y de los costes. | 3.2.1 |
| A44 | Determinar backlog del segundo sprint | Seleccionar, en función de la planificación inicial y posibles cambios en ella, los elementos del product backlog que formarán parte del segundo sprint, definiendo el alcance del trabajo a realizar por el equipo en esta primera iteración. | 3.2.1 |
| A45 | Redactar informes del segundo sprint | Realizar informes que documenten el seguimiento de la ejecución del proyecto a lo largo de la segunda iteración: Sprint Review, Sprint Retrospective e informes de seguimiento del cronograma y de los costes. | 3.2.1 |
| A46 | Determinar backlog del tercer sprint | Seleccionar, en función de la planificación inicial y posibles cambios en ella, los elementos del product backlog que formarán parte del tercer sprint, definiendo el alcance del trabajo a realizar por el equipo en esta primera iteración. | 3.2.1 |
| A47 | Redactar informes del tercer sprint | Realizar informes que documenten el seguimiento de la ejecución del proyecto a lo largo de la primera iteración: Sprint Review, Sprint Retrospective e informes de seguimiento del cronograma y de los costes. | 3.2.1 |
| A48 | Elaborar informe de desempeño final | Registrar y analizar la evolución del desempeño de cada uno de los miembros del equipo de trabajo a lo largo de todos los días en los que se ha trabajado. | 3.2.2 |
| A49 | Redactar informe con todas las solicitudes de cambio recibidas | Documentar todas las solicitudes de cambio en el alcance que se hayan recibido a lo largo de la fase de ejecución del proyecto. Se proporcionará una descripción detallada de la solicitud, un análisis de las partes afectas y su impacto en ellas, la fuente de la solicitud y la resolución de la misma (aceptada o denegada). | 3.2.3 |
| A50 | Redactar registro reuniendo todas las incidencias y su resolución | Documentar todas las incidencias ocurridas durante la ejecución del proyecto, proporcionando una descripción de esta junto con un análisis del impacto y la resolución. | 3.2.4 |
| A51 | Realizar registro de todas las tomas decisiones | Registrar de forma sistemática todas las decisiones tomadas durante el proyecto, incluyendo su justificación, responsables y fecha, para asegurar la trazabilidad y facilitar el seguimiento. | 3.2.5 |
| A52 | Redacción de informe de cierre | Elaboración del documento formal de cierre que resume objetivos cumplidos, entregables finales aceptados, desviaciones significativas respecto al plan original, lecciones aprendidas y declaración oficial de finalización con archivo de documentación del proyecto. | 4.1.1 |
| A53 | Redacción del documento de lecciones aprendidas | Elaborar un documento que recoja las experiencias, aciertos y errores identificados durante el proyecto, con el fin de mejorar los procesos y prácticas en futuros desarrollos. | 4.1.2 |
| A54 | Elaboración de la presentación | Realizar una presentación en Power Point que recopile los aspectos más importantes del proyecto, con el fin de mostrarle al patrocinador el trabajo realizado durante todas las fases. | 4.1.3 |
| A55 | Elaboración de las instrucciones de despliegue y manuales de usuario | Redactar los documentos que describen el proceso de instalación y despliegue del sistema en sus versiones de producción y pruebas, así como los manuales de usuario que explican su funcionamiento y uso correcto. | 4.1.4 |