| PROYECTO | Tienda virtual de moda personalizable | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 07/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y/O METODOLOGÍAS PARA …

| Definir las actividades | Las actividades se identificarán usando el método de descomposición del trabajo (EDT). Cada actividad tendrá un identificador que dependerá de su posición en la EDT. Sin embargo, para una mayor simplicidad y visualización, en el cronograma las actividades no se dividirán en estos paquetes de trabajo, sino que se harán en base al periodo de tiempo en el que se tengan que realizar cada una de ellas. |
| --- | --- |
| Secuenciar las actividades | Las actividades se realizarán de manera secuencial, es decir, las actividades que dependan de otra actividad deberán ser programadas para que su realización sea posterior a la actividad de la que depende, haciendo que solo pueda llevarse a cabo cuando la actividad precedente haya sido completada. |
| Estimar la duración de las actividades | Se usará la estimación PERT, donde se hace una estimación optimista, pesimista y realista de la duración de cada una de las actividades. A partir de dichas estimaciones se obtiene un valor final. |
| Desarrollar el cronograma | El cronograma se desarrollará usando MS Project, que generará un diagrama de Gantt, donde se verá claramente el flujo de trabajo, las fechas límite y los hitos clave. Las distintas actividades se representarán en paquetes, en función de la semana en la que se deba realizar cada una de ellas. |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Se usará la herramienta Microsoft Project para la creación, actualización y monitoreo del cronograma.

ESTIMACIONES DE TIEMPO

| UNIDADES DE MEDIDA | NIVEL DE PRECISIÓN | RESERVAS DE CONTINGENCIA |
| --- | --- | --- |
| La duración de las actividades se medirá en horas y se usarán días laborables. | El nivel de precisión de la estimación de las actividades será de ±1 hora. | Se hará una reserva de tiempo del 10% en cada fase del proyecto para cubrir posibles retrasos. |

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma se presentará como un diagrama de Gantt obtenido desde MS Project, donde se mostrarán las actividades, su duración, fechas de inicio y fin y las dependencias.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA

| Métrica de avance del cronograma | El porcentaje de avance se medirá como el número de actividades completadas entre el número de actividades totales programadas. |
| --- | --- |
| Cuentas de control de la EDT | Se han definido las siguientes cuentas de control para el proyecto: - Artefactos iniciales - Documentación - Página web - Seguimiento - Conclusiones |
| Informes de estado | Los informes de estado se generarán semanalmente, detallando el avance respecto al cronograma. |
| Actualización del cronograma | El cronograma se actualizará después de cada sprint o cuando haya cambios significativos. |

| ITERACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | DURACIÓN | DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y ENTREGABLES |
| Iteración 1 | 1 semana | Implementar la estructura base del backend y frontend, base de datos creada y poblada con algún dato de prueba, elaboración de los mockups y por último el sistema de registro de usuarios. Con sus respectivos informes de seguimiento. Entregables: Estructura base backend y frontend, base de datos, mockups, sistema de registro de usuarios e informes de seguimiento. |
| Iteración 2 | 1 semana | Implementación del sistema de pago, sistema de gestión de clientes y ventas y sistema de seguimiento de pedidos, así como sus correspondientes interfaces. Con sus respectivos informes de seguimiento. Entregables: Sistema de pago, sistema de gestión de clientes y ventas, sistema de seguimiento de pedidos e informes de seguimiento. |
| Iteración 3 | 1 semana | Hacer las pruebas, conectar backend con frontend en aquellos módulos/funcionalidades necesarias y desplegar la aplicación. Con sus respectivos informes de seguimiento. Entregables: Versión definitiva de la aplicación, producto desplegado e informes de seguimiento. |