| Nombre del Proyecto | Tienda virtual de moda personalizable | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 03/12/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Backend | A21 | Diseñar arquitectura y estructura del backend | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A22 | Implementar arquitectura base | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A23 | Creación de la base de datos y población con datos de prueba | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A24 | Implementar sistema de pago (cesta, pasarela y relacionados) | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A25 | Implementar sistema de gestión de clientes y ventas | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A26 | Implementar sistema de seguimiento de pedidos | 100% |
| 3.1.1 | Backend | A27 | Implementar sistema de registro e inicio de sesión | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A28 | Diseñar estructura del frontend | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A29 | Creación de mockups de interfaz | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A31 | Implementar interfaz de cesta y pago | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A32 | Implementar sistema de búsqueda de productos | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A33 | Implementar interfaz de registro e inicio de sesión | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A34 | Implementar interfaz de seguimiento de pedidos | 100% |
| 3.1.2 | Frontend | A35 | Implementar interfaz de gestión de ventas y clientes | 100% |
| 3.1.1 | Frontend | A36 | Conexión con el backend | 100% |
| 3.1.1 | Prueba | A37 | Diseñar plan de pruebas | 100% |
| 3.1.1 | Prueba | A38 | Realizar y ejecutar pruebas | 100% |
| 3.1.2 | Servicios de despliegue | A39 | Preparar entorno de despliegue | 100% |
| 3.1.2 | Servicios de despliegue | A40 | Configurar base de datos de entorno en despliegue | 100% |
| 3.1.2 | Servicios de despliegue | A41 | Desplegar la aplicación | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A42 | Determinar backlog del primer sprint | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A43 | Redactar informes del primer sprint | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A44 | Determinar backlog del segundo sprint | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A45 | Redactar informes del segundo sprint | 100% |
| 3.1.2 | Seguimiento | A46 | Determinar backlog del tercer sprint | 100% |
| 3.2.1 | Seguimiento | A47 | Redactar informes del tercer sprint | 100% |

INCIDENCIAS

| INCIDENCIA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Durante el comienzo de segundo sprint se nos notificó una ampliación de la duración del mismo. | Se solicita un cambio en el cronograma del proyecto (MsProject) para reflejar en el mismo la nueva duración del Sprint 2. | Se modificó el cronograma en MSProject para que la nueva duración del Sprint se viese reflejada. |
| Durante el desarrollo del segundo sprint hemos tenido una menor disponibilidad de desarrolladores debido a diversos motivos. | Se solicita una nueva asignación de tareas entre los miembros del equipo para suplir la falta momentánea de personal. | Se repartieron las tareas entre el resto de los miembros del equipo de desarrollo. |
| El modelo de datos propuesto por la organización no era suficiente para poder implementar la creación de productos personalizados. | Se solicita modificar el modelo de producto propuesto por la organización para poder implementar de forma correcta la creación de productos personalizados. | Se modificó el modelo añadiendo una nueva clase que extiende a la de producto. |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| RIESGO # | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Fallo en la configuración del entorno que impida el despliegue o la ejecución del sistema. | No ha ocurrido |
| R-02 | Cambios en requisitos no documentados. | No ha ocurrido |
| R-03 | Baja disponibilidad de trabajadores clave. | En el sprint 1 hubo cierta escasez de tiempo por parte de algunos miembros, pero no afectó a los objetivos del sprint ni provocó cambios en el calendario. En el sprint 2 varios miembros tuvieron poca disponibilidad, lo que afectó al trabajo. |
| R-04 | Retraso en alcanzar hitos o fallo en alcanzar los objetivos de cada sprint. | Hubo cierto retraso respecto a lo esperado para el segundo sprint, pero se pudo solventar antes de que acabase. |
| R-05 | Defectos críticos no detectados en pruebas. | No ha ocurrido |
| R-06 | Exposición de datos sensibles en entorno de pruebas. | No ha ocurrido |
| R-07 | Caída del PaaS donde esté desplegada la aplicación. | No ha ocurrido |
| R-08 | Falta de alineación con el patrocinador. | No ha ocurrido |
| R-09 | Conflictos en Git por no seguir el flujo de trabajo y políticas establecidas. | No se siguió la política de ramas al iniciar la estructura inicial. Sin embargo, no generó conflictos. |
| R-10 | Cambios en el calendario académico. | No ha ocurrido |